## 想定スケジュール
2026-10-01
想定スケジュール
株式会社カナリア 株式譲渡（新設分割＋株式100％譲渡）
日付 |  |  | 売主様（野口様／株式会社カナリア） | 譲受企業様（●●●） | M&A承継機構 | 備考
2026-10-01 | 木 |  |  |  | 意向表明書 ドラフティング ＆ 社内LOIミーティング
2026-10-02 | 金 | 大安 |  |  |  | TOP面談（●日程要確認）
2026-10-03 | 土
2026-10-04 | 日
2026-10-05 | 月 | 友引
2026-10-06 | 火 |  |  |  |  | 社内LOIミーティング
2026-10-07 | 水
2026-10-08 | 木 | 大安
2026-10-09 | 金 |  |  | 意向表明書のご提出 （10/9（金）～10/13（火・大安）予定）
2026-10-10 | 土
2026-10-11 | 日
2026-10-12 | 月 |  |  |  |  | スポーツの日
2026-10-13 | 火 | 大安
2026-10-14 | 水 |  | 意向表明書ご確認・ご応諾 （〆切：10/20（火）） ※ご応諾により独占交渉権発生
2026-10-15 | 木
2026-10-16 | 金 | 友引
2026-10-17 | 土
2026-10-18 | 日
2026-10-19 | 月 | 大安
2026-10-20 | 火
2026-10-21 | 水
2026-10-22 | 木 | 友引
2026-10-23 | 金
2026-10-24 | 土
2026-10-25 | 日 | 大安
2026-10-26 | 月
2026-10-27 | 火
2026-10-28 | 水 | 友引
2026-10-29 | 木
2026-10-30 | 金
2026-10-31 | 土 | 大安
2026-11-01 | 日
2026-11-02 | 月
2026-11-03 | 火 | 友引 |  |  |  | 文化の日
2026-11-04 | 水
2026-11-05 | 木
2026-11-06 | 金 | 大安
2026-11-07 | 土
2026-11-08 | 日
2026-11-09 | 月
2026-11-10 | 火 | 大安
2026-11-11 | 水
2026-11-12 | 木
2026-11-13 | 金 | 友引
2026-11-14 | 土
2026-11-15 | 日
2026-11-16 | 月 | 大安
2026-11-17 | 火
2026-11-18 | 水
2026-11-19 | 木 | 友引
2026-11-20 | 金
2026-11-21 | 土
2026-11-22 | 日 | 大安
2026-11-23 | 月 |  |  |  |  | 勤労感謝の日
2026-11-24 | 火 |  | 会社分割スキームの確定 （分割形態・分割対象資産） ※貴社顧問税理士とご協議 | 企業調査（DD）実施 （財務・税務・法務・労務・ビジネス）
2026-11-25 | 水 | 友引
2026-11-26 | 木
2026-11-27 | 金
2026-11-28 | 土 | 大安
2026-11-29 | 日
2026-11-30 | 月 |  |  |  | 株式譲渡契約書（SPA） ドラフティング ・ 修正協議
2026-12-01 | 火 | 友引
2026-12-02 | 水
2026-12-03 | 木
2026-12-04 | 金 | 大安
2026-12-05 | 土
2026-12-06 | 日
2026-12-07 | 月 | 友引
2026-12-08 | 火
2026-12-09 | 水 | 大安 |  | DD報告会
2026-12-10 | 木
2026-12-11 | 金
2026-12-12 | 土 | 友引
2026-12-13 | 日
2026-12-14 | 月
2026-12-15 | 火 | 大安 | 株式譲渡契約書（SPA）ご締結 ※大安
2026-12-16 | 水 |  | 会社分割（新設分割）に係る手続 ・分割計画書の作成 ・株主総会の特別決議 ・債権者保護手続 （官報公告・催告／1ヶ月以上） ・新設会社の設立準備 |  | 会社分割（新設分割）手続の 進捗管理 ・ クロージング準備 （前提条件の充足確認等）
2026-12-17 | 木
2026-12-18 | 金 | 友引
2026-12-19 | 土
2026-12-20 | 日
2026-12-21 | 月 | 大安
2026-12-22 | 火
2026-12-23 | 水
2026-12-24 | 木 | 友引
2026-12-25 | 金
2026-12-26 | 土
2026-12-27 | 日 | 大安
2026-12-28 | 月
2026-12-29 | 火 |  |  |  |  | 年末年始休業
2026-12-30 | 水 | 友引 |  |  |  | 年末年始休業
2026-12-31 | 木 |  |  |  |  | 年末年始休業
2027-01-01 | 金 |  |  |  |  | 元日
2027-01-02 | 土 | 大安 |  |  |  | 年末年始休業
2027-01-03 | 日 |  |  |  |  | 年末年始休業
2027-01-04 | 月
2027-01-05 | 火 | 友引
2027-01-06 | 水
2027-01-07 | 木
2027-01-08 | 金
2027-01-09 | 土
2027-01-10 | 日 | 友引
2027-01-11 | 月 |  |  |  |  | 成人の日
2027-01-12 | 火
2027-01-13 | 水 | 大安
2027-01-14 | 木
2027-01-15 | 金
2027-01-16 | 土 | 友引
2027-01-17 | 日
2027-01-18 | 月
2027-01-19 | 火 | 大安
2027-01-20 | 水
2027-01-21 | 木
2027-01-22 | 金 | 友引
2027-01-23 | 土
2027-01-24 | 日
2027-01-25 | 月 | 大安
2027-01-26 | 火
2027-01-27 | 水
2027-01-28 | 木 | 友引
2027-01-29 | 金
2027-01-30 | 土
2027-01-31 | 日 | 大安
2027-02-01 | 月
2027-02-02 | 火
2027-02-03 | 水 | 友引
2027-02-04 | 木
2027-02-05 | 金
2027-02-06 | 土 | 大安
2027-02-07 | 日
2027-02-08 | 月 | 友引
2027-02-09 | 火
2027-02-10 | 水 |  | 分割期日（新設会社の設立登記）
2027-02-11 | 木 | 大安 |  |  |  | 建国記念の日
2027-02-12 | 金
2027-02-13 | 土
2027-02-14 | 日 | 友引
2027-02-15 | 月
2027-02-16 | 火
2027-02-17 | 水 | 大安 | クロージング（株式譲渡実行・譲渡対価のお支払い） ※大安
2027-02-18 | 木
2027-02-19 | 金
2027-02-20 | 土 | 友引
2027-02-21 | 日
2027-02-22 | 月
2027-02-23 | 火 | 大安 |  |  |  | 天皇誕生日
2027-02-24 | 水
2027-02-25 | 木
2027-02-26 | 金 | 友引
2027-02-27 | 土
2027-02-28 | 日
※六曜は旧暦に基づき算出。大安・友引のみ表示しています。
※意向表明書のご提出日は、「今後のスケジュールと論点整理」（2026年9月24日）記載の2026年10月10日が土曜日に当たるため、10/9（金）～10/13（火・大安）を想定しています。（●要確認）
※最終契約（SPA）締結日は、同資料では「2027年12月中旬」と記載されていますが、DD（2026年11月下旬～12月上旬）との前後関係から2026年12月中旬の誤記と判断しています。（●要確認）
※新設分割は債権者保護手続（1ヶ月以上）を要するため、SPA締結からクロージングまで1～2ヶ月程度を見込んでいます。
※TOP面談の実施日は未確認です。（●要確認）