## 想定スケジュール
2026-07-26
想定スケジュール
日付 |  |  | 売主様（倉田様／株式会社アドレイ） | ZETA株式会社様 | M&A承継機構 | 備考
2026-07-27 | 月 |  |  |  | LOIドラフティング ＆ 社内LOIミーティング
2026-07-28 | 火 | 友引
2026-07-29 | 水
2026-07-30 | 木
2026-07-31 | 金 | 大安 |  | 意向表明書のご提出 （7/31（金）～8/7（金）予定）
2026-08-01 | 土
2026-08-02 | 日
2026-08-03 | 月 | 友引
2026-08-04 | 火
2026-08-05 | 水
2026-08-06 | 木 | 大安
2026-08-07 | 金
2026-08-08 | 土
2026-08-09 | 日 | 友引
2026-08-10 | 月 |  | 意向表明書ご確認・ご応諾 （〆切：8/14（金）） ※ご応諾により独占交渉権発生？
2026-08-11 | 火 |  |  |  |  | 山の日
2026-08-12 | 水 | 大安
2026-08-13 | 木
2026-08-14 | 金 | 友引
2026-08-15 | 土
2026-08-16 | 日
2026-08-17 | 月 | 大安 | 会社分割（新設分割）に係る準備・手続 ・分割計画書の作成 ・労働者への通知／5条協議・7条措置 ・株主総会特別決議 ・債権者保護手続（官報公告・催告／1ヶ月以上） | 企業調査（DD）実施 （財務・税務・法務・ビジネス）
2026-08-18 | 火
2026-08-19 | 水
2026-08-20 | 木 | 友引
2026-08-21 | 金
2026-08-22 | 土
2026-08-23 | 日 | 大安
2026-08-24 | 月
2026-08-25 | 火
2026-08-26 | 水 | 友引
2026-08-27 | 木
2026-08-28 | 金
2026-08-29 | 土 | 大安
2026-08-30 | 日
2026-08-31 | 月
2026-09-01 | 火 | 友引
2026-09-02 | 水
2026-09-03 | 木
2026-09-04 | 金 | 大安
2026-09-05 | 土
2026-09-06 | 日
2026-09-07 | 月 | 友引 |  |  | 株式譲渡契約書（SPA） ドラフティング ・ 修正協議
2026-09-08 | 火
2026-09-09 | 水
2026-09-10 | 木 | 大安
2026-09-11 | 金 | 友引
2026-09-12 | 土
2026-09-13 | 日
2026-09-14 | 月 | 大安
2026-09-15 | 火
2026-09-16 | 水
2026-09-17 | 木 | 友引
2026-09-18 | 金
2026-09-19 | 土
2026-09-20 | 日 | 大安
2026-09-21 | 月 |  |  |  |  | 敬老の日
2026-09-22 | 火 |  |  |  |  | 国民の休日
2026-09-23 | 水 | 友引 |  |  |  | 秋分の日
2026-09-24 | 木
2026-09-25 | 金
2026-09-26 | 土 | 大安
2026-09-27 | 日
2026-09-28 | 月
2026-09-29 | 火 | 友引
2026-09-30 | 水
2026-10-01 | 木 |  | 分割期日（新設会社の設立登記）
2026-10-02 | 金 | 大安 | 株式譲渡契約書（SPA）ご締結 ※大安
2026-10-03 | 土
2026-10-04 | 日
2026-10-05 | 月 | 友引 |  |  | クロージング準備 （前提条件の充足確認等）
2026-10-06 | 火
2026-10-07 | 水
2026-10-08 | 木 | 大安
2026-10-09 | 金
2026-10-10 | 土
2026-10-11 | 日
2026-10-12 | 月 |  |  |  |  | スポーツの日
2026-10-13 | 火 | 大安 | クロージング（株式譲渡実行・譲渡対価のお支払い） ※大安
2026-10-14 | 水
2026-10-15 | 木
2026-10-16 | 金 | 友引